## Hoja1
Encargado | Actividad | Dia
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Diseño y Planeacion
Todo el equipo | Resolucion de problemática general
Todo el equipo | Lluvia de ideas
Manuel Real | Diseño de UML
Angel Garcia | Diseño de UI (User Interface)
Programacion
Jorge Osuna | Creacion de clases
Angel Garcia | Implementacion de UI
Humberto Meza | Implementacion de Serializacion